## Visao geral
Rodada de implementação ¦ Descoberta assistida de áreas produtoras
Objetivo: localizar e priorizar áreas candidatas de soja, milho e sorgo e reunir evidências revisáveis para validação de lotes. Esta planilha não contém credenciais.
Indicador | Quantidade | Decisoes que destravam a rodada
Tarefas registradas |  | 1. Escolher UF/município piloto.
Feitas |  | 2. Escolher acesso: Earth Engine comercial (pago) ou GeoTIFF regional local.
Em andamento |  | 3. Fornecer amostras verificadas/autorizadas, principalmente para sorgo.
Aguardando Alytha |  | 4. Aprovar critérios de área candidata e revisão humana.
Aguardando decisao
Bloqueadas
Legenda de status
Feito | Entrega ja existe na PoC/documentacao.
Em andamento | Existe base parcial; precisa completar ou validar.
Aguardando Alytha | Depende de decisao, dado ou acesso da Alytha.
Aguardando decisao | Escolha de rota/custo precisa ser definida.
Bloqueado | Nao pode avancar sem prerequisito.
Nao iniciado | Ainda nao iniciado.
Nota de leitura
Uma mancha detectada por satélite é candidata, não prova de fazenda, titularidade, produção ou estoque. Exigir fonte, safra, resolução, incerteza, documentos e revisão antes de usar em decisão comercial.

## Plano da rodada
ID | Fase | Tarefa | Entrega / criterio de conclusao | Responsavel | Status | Prioridade | Dependencia / observacao
P01 | Escopo | Definir recorte piloto: UF/municipio, cultura inicial e safra | Recorte escrito e aprovado para a primeira busca. | Alytha | Aguardando Alytha | Alta | Destrava ingestao e validacao.
P02 | Escopo | Definir o que conta como area candidata e tamanho minimo | Regra documentada para agrupamento de pixels, area minima e exclusoes. | Alytha + Implementacao | Nao iniciado | Alta | Depende de P01.
P03 | Escopo | Escolher via de acesso aos mapas MapBiomas | Registrar: Earth Engine comercial (pago) ou GeoTIFF regional para processamento local. | Alytha | Aguardando decisao | Alta | A chave do Google Maps nao habilita Earth Engine.
P04 | Escopo | Definir culturas e safras do piloto | Priorizar soja, milho e sorgo; definir primeira/segunda safra e anos-alvo. | Alytha + Implementacao | Aguardando Alytha | Alta | Sorgo exige fonte/rotulos proprios.
P05 | Escopo | Registrar fontes, capacidades e limites conhecidos | Nota de arquitetura e limites salva no repositorio. | Implementacao | Feito | Alta | docs/ai-area-discovery.md
D01 | Dados | Obter mapa MapBiomas da regiao e safra selecionadas | Raster original, colecao/ano, legenda, licenca e citacao registrados. | Alytha + Implementacao | Bloqueado | Alta | Depende de P01 e P03.
D02 | Dados | Integrar estatisticas municipais IBGE/SIDRA | Consulta por cultura/ano/municipio com fonte e data de extracao. | Implementacao | Nao iniciado | Alta | Contexto regional; nao identifica fazenda.
D03 | Dados | Avaliar geometrias publicas SICAR/CAR para o piloto | Limites declarados carregados com origem, status e limitacoes visiveis. | Implementacao | Nao iniciado | Media | Nao representam prova de dominio nem de producao.
D04 | Dados | Conectar monitoramento de imagens Sentinel-2/CDSE | Serie temporal com datas, nuvens, resolucao e falhas documentadas. | Implementacao | Em andamento | Alta | PoC ja tem consulta STAC/NDVI; falta validar credenciais e fluxo.
D05 | Dados | Avaliar Sentinel-1 para periodos com muitas nuvens | Decisao tecnica e teste em area-piloto documentados. | Implementacao | Nao iniciado | Media | Fase posterior ao Sentinel-2.
D06 | Dados | Levantar rotulos confiaveis de soja, milho e sorgo | Amostras com geometria, cultura, safra, fonte, autorizacao e revisao agronomica. | Alytha + agronomista | Aguardando Alytha | Alta | Necessario para treinar e medir modelo; foco especial em sorgo.
M01 | Modelo | Definir esquema de evidencias e proveniencia | Cada resultado guarda geometria, cultura/safra candidata, fonte, ano, resolucao, metodo e qualidade. | Implementacao | Nao iniciado | Alta | Base para auditoria e reproducao.
M02 | Modelo | Construir baseline de deteccao de areas candidatas | Pipeline recorta raster, aplica classes disponiveis e agrupa pixels contiguos. | Implementacao | Nao iniciado | Alta | Depende de D01. Primeiro baseline explicavel, sem LLM.
M03 | Modelo | Estimar safra e estagio por serie temporal | Features fenologicas documentadas; resultado expresso como sinal e incerteza. | Implementacao | Nao iniciado | Media | Depende de D04 e D06.
M04 | Modelo | Tratar sorgo como classe separada apenas com evidencia | Nao converter classe agregada de outras culturas em sorgo; definir fonte/rotulos alternativos. | Implementacao + agronomista | Bloqueado | Alta | Bloqueio de dados conhecido.
M05 | Modelo | Calibrar pontuacao e incerteza das candidatas | Score explicavel por evidencias, cobertura, nuvem, data e qualidade da geometria. | Implementacao + agronomista | Nao iniciado | Alta | Sem alegar produtividade ou estoque.
U01 | Produto | Transformar Modo I.A em busca estruturada | Filtros de cultura, safra, UF/municipio, periodo e area de interesse. | Implementacao | Em andamento | Alta | Hoje existe apenas campo de prompt visual.
U02 | Produto | Exibir manchas candidatas como camada no mapa | Camada liga/desliga, legenda, fonte, ano e nivel de confianca. | Implementacao | Nao iniciado | Alta | Mapa continua sem poligono ficticio.
U03 | Produto | Permitir inspecao de area/imovel e evidencias | Clique mostra estatisticas, datas de imagem, interseccao CAR opcional e alertas. | Implementacao | Nao iniciado | Alta | Sem inferir nome ou titular do produtor.
U04 | Produto | Comparar lote declarado com evidencias observadas | Relatorio de divergencias entre cultura, area, safra, periodo e documentos. | Implementacao + operacao | Nao iniciado | Alta | Depende de fluxo de lote e GeoJSON real autorizado.
B01 | Backend | Criar endpoints de busca e consulta de candidatas | API valida filtros, limita area/periodo e retorna resultados com fontes. | Implementacao | Nao iniciado | Alta | Credenciais somente no servidor.
B02 | Backend | Adicionar cache, logs e trilha de auditoria | Requisicoes e versoes de dados/modelo registradas sem expor segredo. | Implementacao | Nao iniciado | Media | Definir retencao antes de producao.
V01 | Validacao | Validar soja em amostras independentes | Matriz de erro, precisao/recall por regiao/safra e revisao humana. | Alytha + agronomista + Implementacao | Aguardando Alytha | Alta | Usar talhoes com autorizacao e referencia verificavel.
V02 | Validacao | Validar milho em amostras independentes | Metricas separadas por primeira e segunda safra. | Alytha + agronomista + Implementacao | Aguardando Alytha | Alta | Nao misturar classes agregadas.
V03 | Validacao | Validar sorgo antes de exibir classificacao especifica | Amostras independentes e criterio de aceitacao aprovados. | Alytha + agronomista + Implementacao | Bloqueado | Alta | Sem dados especificos, mostrar inconclusivo.
V04 | Validacao | Definir criterio de revisao humana e relatorio | Checklist de evidencias, divergencias e decisao do analista. | Alytha + operacao | Aguardando Alytha | Alta | IA apoia triagem; decisao do lote continua revisavel.
V05 | Validacao | Executar teste integrado em um lote autorizado | Busca, mapa, imagens, evidencias e relatorio conferidos ponta a ponta. | Alytha + Implementacao | Nao iniciado | Alta | Depende de dados, amostras e API.
G01 | Governanca | Revisar privacidade, consentimento e uso das fontes | Regras de acesso, compartilhamento e retencao aprovadas. | Alytha | Aguardando Alytha | Alta | Coordenadas e documentos nao vao a modelo externo sem decisao especifica.
G02 | Governanca | Manter Serasa Agro como adaptador futuro | Requisitos de API, contrato, custo e autorizacao mapeados para integracao posterior. | Alytha | Nao iniciado | Baixa | Plano A futuro, fora do bloqueio do prototipo publico.

## Acessos e decisoes
Fonte / acesso | Para que serve | Cobertura/culturas | Limite importante | Custo / requisito | Link oficial | Status
MapBiomas Uso Agricola | Mapa historico de lavouras por pixel e safra. | Soja explicita na 1a safra; milho e classes agregadas na 2a safra. | 30 m; nao revela fazenda, produtor ou estoque. Sorgo sem classe especifica confirmada. | Aberto, gratuito com atribuicao; plataforma ou GeoTIFF. | https://brasil.mapbiomas.org/iniciativas-e-produtos/cobertura-e-uso-da-terra/agricultura/uso-agricola/ | A avaliar
MapBiomas downloads | GeoTIFFs anuais e estatisticas. | Dados de agricultura e uso do solo. | Mapa nacional pode ser grande; customizacao pode exigir plataforma/GEE. | Aberto com referencia. | https://brasil.mapbiomas.org/downloads/mapas-para-download-geotiff/ | A avaliar
Google Earth Engine | Processamento em nuvem de rasters MapBiomas e Sentinel. | Recorte rapido por regiao e ano. | Empresa privada usando operacionalmente precisa projeto e plano comercial pago. | Pago para uso comercial. | https://developers.google.com/earth-engine/guides/transition_to_commercial | Aguardando decisao
IBGE/SIDRA PAM | Contexto de producao, area plantada/colhida e rendimento por municipio. | Soja, milho, sorgo conforme tabelas e anos disponiveis. | Agregado municipal; nao encontra poligonos de fazenda. | Dados publicos. | https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pam/tabelas/ | A integrar
SICAR/CAR | Poligonos declarados de imoveis rurais para interseccao espacial. | Pode organizar candidatos dentro de limites cadastrados. | Autodeclarado; nao prova dominio, posse ou cultura atual; acesso pode ser por municipio. | Consulta/download publico conforme portal. | https://consulta.car.gov.br/ | Avaliar no piloto
Copernicus Sentinel-2 STAC | Catalogo e observacoes multitemporais para vigor/fenologia. | Soja, milho e sorgo como monitoramento de vegetacao, sem classe conclusiva so por NDVI. | Nuvens, pixel e fase fenologica afetam sinal. | Catalogo publico; processamento autenticado CDSE ja configurado na PoC. | https://documentation.dataspace.copernicus.eu/APIs/STAC.html | Em andamento
Embrapa AgroAPI SATVeg | Serie NDVI/EVI de longo prazo como evidencia complementar. | Vigor de vegetacao para as culturas. | MODIS 250 m/16 dias; nao delimita talhoes pequenos; requer token. | Freemium/token sujeito a condicoes atuais. | https://www.agroapi.cnptia.embrapa.br/store/apis/info?name=SATVeg&provider=agroapi&version=v2 | Opcional
CONAB | Estimativas e acompanhamento agregado de safra. | Soja, milho e sorgo. | Contexto regional; nao prova lote individual. | Publico. | https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/graos | Complementar

## Validacao e amostras
Cultura | Safra/estagio | Amostras disponiveis | Origem/consentimento | Referencia de campo | Metrica/criterio | Status | Observacoes
Soja |  |  |  |  | Precisao/recall por regiao e safra | Aguardando Alytha | Definir regiao, safra e geometria de referencia.
Milho |  |  |  |  | Precisao/recall por regiao e safra | Aguardando Alytha | Separar primeira e segunda safra.
Sorgo |  |  |  |  | Precisao/recall por regiao e safra | Bloqueado | Exigir rotulos especificos; nao herdar classe agregada.